Introduction to Project Management
https://courses.edx.org/courses/course-v1:AdelaideX+Project101x+1T2017/

---
Do I have a project?
Please provide a response to the question below, to see if you are already involved in a project management process (Yes/No):
- You are involved in an activity that has a start and finish date.
- You know the problem you need to solve.
- You require particular resources to undertake the activity.
- There is a fixed sum of money that you can use to complete the activity.
- There are tasks that need to be achieved within a particular timeframe.
- You are in some way responsible for coordinating any of the tasks.
- You need help from others to complete the activity.

---
PMBoK
Project Management Body of Knowledge is a set of standard terminology and guidelines for project management.
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards

---
PMBoK: process types
The project consists of processes.
A process is a collection of actions that brings about a result.
The two main groups of project processes are:
- Project management processes - relating to the organization and project activities description;
- Processes focused on the product - relating to the specification and production of the product.

---
PMBoK: process groups

---
Initiation
- Organization maturity level and the types of projects
- Manager roles
- Stakeholders: Focus Area
- Stages of team development
- Team roles in the project
- Selection of project participants.

---
Planning
- Project planning pyramid. The basic levels: vision, mission.
- Goals setting. The SMART rule.
- Charter of the project
- SWAT analysis
- Graphical Planning Methods
- Management of risks

---
Project planning pyramid
Work Breakdown Structure, WBS - list of the work that needs to be done to achieve the project objectives

---
SMART principle
- Specific
- Measurable
- Achievable
- Result-oriented -not on effort (process);
- Time-based - determined by the time of execution.

---
SWOT analysis
- Strength - Strengths of the organization,
- Weakness - the weaknesses of the organization,
- Opportunities - capabilities,
- Treatment - threatening dangers.

---
SWOT analysis

---
Risk management
- Identify risks
- Estimate the impact
- What to do to prevent the risk?
- What if the risk occurred?
- Regularly monitor ricks

---
Вы – менеджер проектов в компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения на заказ.Вы управляете проектом по созданию системы для государственного заказчика. Основная задача системы – формирование очереди детей в детские сады (родители заходят на специальный сайт, заполняют формы, и дети попадают в очередь). Помимо собственно регистрации детей, система выполняет множество дополнительных функций – собирает статистику, интегрируется с другими системами и т.д. Ваш проект должен быть выполнен за 7 месяцев. На прошлой неделе он перевалил за «экватор» и идет довольно гладко. Отставание от первоначального графика хоть и есть, но не очень существенно (неделя), и заказчик письменно подтвердил, что задержка возникла из-за его нерасторопности. У вас отличные отношения с заказчиком, он доверяет вам.Однажды утром к вам пришел один из ведущих программистов и предложил интересное техническое решение, которое позволит сократить время разработки на месяц. Вы не первый год знаете этого программиста, он очень опытный профессионал, и обычно все его предложения технически очень хороши.Как вы поступите?
- А. Выиграть месяц – отличная идея, мы высвободим ресурсы для других проектов, да и хорошо бы получить дополнительное время на случай непредвиденных обстоятельств. Поэтому я принимаю предложение программиста.
- В. Я подготовлю заявку на изменение и вынесу этот вопрос на обсуждение управляющего комитета. Все решения по изменению сроков проекта должны проходить через спонсора проекта и УК.С. Это предложение не может быть принято – мы все тщательно распланировали, все идет гладко, и никакие изменения нам не нужны. План есть план, зачем портить то, что работает?
- D. Сначала я посоветуюсь с заказчиком. Если мы можем завершить проект раньше, это может быть большим плюсом и для нас как вендора в глазах заказчика и, возможно, для самого заказчика в глазах его начальства.
- E. Сначала я должен все тщательно взвесить и оценить предлагаемое решение с точки зрения влияния на проект. Только после этого я смогу принять решение, что делать дальше.
- F. Завтра же утром я соберу команду на совещание, и мы вместе обсудим это предложение. Наш проект прозрачен для всех участников, команда должна принять решение по этому вопросу.
http://psilonsk.livejournal.com/

---
Functional organization

---
Weak matrix organization

---
Weak matrix organization

---
Balanced matrix organization

---
Strong matrix organization

---
Project-like organization

---
Combined organization